| Дорожная карта по реализации проекта "Бережливая поликлиника" в ГБУЗ "Кузнецкая межрайонная детская больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  | 2021год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Организация электронной записи на клинические и биохимические исследования, ЭКГ, рентгенологическое обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация работы кабинета неотложной медицинской помощи на 1 этаже (в отремонтированном помещении с выделенным процедурным кабинетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка инфоматов для самостоятельной записи пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация работы второго кабинета ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация электронной записи на УЗИ с рабочего места врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение дополнительной внутренней телефонной связи регистратуры с кабинетами врачей специалистов: невролога, хирурга, оториноларинголога, офтальмолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт фасада здания лечебного корпуса с поликлиникой с устройством колясочной и пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |